中文文献资源共建共享合作会议项目立项、结项规则

根据《中文文献资源共建共享合作会议章程》提出的促进世界中文文献共建共享的主旨，制定本规则。

中文文献资源共建共享合作会议理事会（以下简称“理事会”）优先批准合作性强、反映未来发展方向的资源建设项目和研究项目。在此基础上，项目单位可按下述立项和结项规则向理事会申请项目立项和结项。

一、项目立项

1. 项目单位提交《中文文献资源共建共享合作会议项目立项申请表》（见附件）至理事会，阐述项目内容、计划及目标，列出所需经费预算。

2. 项目负责单位需有能力承担项目建设费用，有能力召开项目联络会议，推进项目的发展。

3. 理事会对《中文文献资源共建共享合作会议立项申请表》进行集中审核，讨论决定是否准许立项，以及给予配套经费的额度。如有必要，理事会可以聘请专家学者提供意见。

4. 新项目立项申请需在每年理事会开年会前四个月递交，理事会在收到申请后三周内由秘书处发函通知审批结果。

二、项目进展

1. 项目负责人每年度向理事会提交项目报告，汇报项目进展、合作情况、费用使用情况、遇到的问题以及项目前景评估等内容，也可以根据实际情况申请调整项目内容和完成目标等。

2.理事会对项目进展情况进行审议，并决定是否继续给予经费支持，或项目是否应该结项。

3.对于无法推进的项目，理事会经审议可以中断该项目，不再提供经费支持，并在中文文献资源共建共享合作会议上进行通报。

三、项目结项

1.项目完成，由项目负责单位提出项目结项报告，报告内容包括项目完成情况、经费使用情况、成员馆合作情况以及自我评价等。

2.理事会可组织专家对项目进行审议，提出审议意见。

3.理事会对项目结项情况进行集中审议和评估，决定项目是否结项，并在中文文献资源共建共享合作会议上公布。

4.理事会鼓励共建资源实现共享。

附件：中文文献资源共建共享合作会议立项申请表