附件：

“《国家珍贵古籍名录》中古籍题跋整理
项目”实施说明

一、项目名称及主旨

国家古籍保护中心设立“《国家珍贵古籍名录》中古籍题跋整理项目”，对入选《国家珍贵古籍名录》前三批的古籍题跋进行全面整理，以更好地揭示珍贵古籍的文献价值，进一步推动古籍普查登记工作和保护工作的开展。

二、项目实施

该项目由国家古籍保护中心委托国家图书馆研究院负责组织实施，有关古籍的收藏单位承担题跋整理、拍照及数据制作工作。

项目成果的所有权归国家古籍保护中心所有。

三、整理内容及格式

本项目中的“古籍题跋”，指珍贵古籍中的手书题跋（不包括原书的各类刻跋），包括题跋（含过录跋）、校跋、观款等内容。

（一）整理内容

1、题跋内容统一以繁体录入，原则上遇异体及俗体、破体字，也应照录。跋文原缺之字，以“□”代替；未能释读的，则以“○”代替。跋文后有题跋人钤印者，也应著录。

2、题跋前应准确注明其位置（书衣、扉页、卷端、卷末、书尾等）及用笔（朱墨等），过录之跋应尽可能注明过录者。

3、题跋参考整理样式：

（1）以国家图书馆藏明嘉靖本《史通》二十卷（索书号00105）为例：

卷二十末有吴慈培墨筆过录跋云：

嘉慶甲子七月初三日重閱。廣圻记。

（2）以国家图书馆藏清卧月楼抄本《中庸合注定本》一卷（索书号3977）为例：

卷末有墨题云：

同治元年壬戌九月重裝，距郘亭作跋時，又閱十寒暑矣，展卷憮然。同書再記。（後有“翁印同書”印）

（二）格式要求

古籍题跋整理内容及题跋页书影统一以电子格式提交，收集在以所在古籍名录号、书名命名的文件夹内（例：），包括元数据Excel表格、跋文word文件及题跋页数字化书影。

各馆中如有因故无法完成题跋文字整理工作的情况，可仅寄送数字化书影，由项目组按照相关标准支付相应的拍照或扫描底本费。

1、元数据包括原书名录号、索书号、书名、卷数、著者、版本、册数、存卷、题跋人、收藏单位，保存为Excel文件。

2、每条跋文以入选名录号命名为两份word文件，包括题跋原文（用“/”标明客观提行），例：；加句读后题跋内容，例：。如一部书有多条题跋，则第一条各标注为“3474（1）跋文原文”、“3474（1）跋文加句读”，依此类推。

3、题跋页数字化书影为24位彩色，扫描分辨率300dpi或拍照2100万像素，保存为jpeg格式，压缩等级不低于10。

（三）数据校对

各馆应安排具有较好专业基础的人员进行一校，每三个月向国家图书馆研究院提交一次经一校合格的整理成果。

四、项目进度安排

项目实施时间自2012年9月至2013年12月。

2012年9月至12月为项目启动阶段，由入选前三批《国家珍贵古籍名录》的各古籍收藏单位根据本机构收藏情况和人员状况制订实施计划；

2013年1月至2013年12月，各收藏单位对题跋进行拍照、整理并组织一校，每三个月向国家图书馆研究院提交一次数据（四次提交时间分别截止3月底、6月底、9月底、12月底），国家图书馆研究院同时组织专家进行二校。

五、经费核算

国家图书馆研究院在收到各馆数据三个月内组织有关专家完成二校，二校合格的，在一个月内拨付相关经费；二校不合格的，由国家图书馆研究院根据二校专家意见与整理单位进行讨论和修改，直至通过二校。

经费拨付标准为：

1、初步整理费每条100元，一校每条80元，合计180元每条。

2、每条题跋的书影拍照和底本费用共计100元。

六、成果形式

（一）项目成果将于汇编后以《国家珍贵古籍题跋汇编》的专著形式出版。各收藏单位及整理者的名单，将在书前集中展示或在相应条目后单独体现。

（二）数字化成果将在“中华古籍联合书目数据库”中，专列“古籍题跋整理汇编”专栏，提供读者检索和在线查阅使用。

七、联系方式

联系人：刘鹏（国家图书馆研究院学科研究室）

联系电话：010-88544525

电子邮箱：liupeng@nlc.gov.cn

通讯地址：北京市海淀区中关村南大街33号国家图书馆研究院（100081）